## Ejemplo
Coste/hora unificado
ESTIMACIÓN DE COSTES | [5 empty] | 19.75
ESFUERZOS | [5 empty] | COSTES
Tarea/componente | Descripción | Requisitos relacionados | Cantidad | Horas/Item | Estimación final | Coste/hora | Coste (€)
Diseño base de datos
Diseño E-R |  |  | 1 | 20 | 20 | 19.75 | 395
Normalización |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Traducción a Base de datos |  |  | 1 | 6 | 6 | 19.75 | 119
Optimización base de datos |  |  | 1 | 8 | 8 | 19.75 | 158
Registro de usuarios | [6 empty] | 0
Formulario Web registro |  |  | 1 | 8 | 8 | 19.75 | 158
Formulario Android registro |  |  | 1 | 9 | 9 | 19.75 | 178
Registrar con Google |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Autentificación de usuarios
Formulario Web autentificación |  |  | 1 | 7 | 7 | 19.75 | 139
Formulario Android autentificación |  |  | 1 | 6 | 6 | 19.75 | 119
Autentificación con Google |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Verificación de cuentas |  |  | 1 | 4 | 4 | 19.75 | 79
Subida de canciones
Formulario subida de canciones en Web |  |  | 1 | 12 | 12 | 19.75 | 237
Subida de canciones en Android |  |  | 1 | 10 | 10 | 19.75 | 198
Descarga de música en Android |  |  | 1 | 6 | 6 | 19.75 | 119
Compartir canciones en redes sociales |  |  | 1 | 3 | 3 | 19.75 | 60
Sincronización
Guardar canción en reproducción en Android |  |  | 1 | 2 | 2 | 19.75 | 40
Guardar canción en reproducción en Web |  |  | 1 | 4 | 4 | 19.75 | 79
Listas de reproducción
Crear lista de repr. en Android |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Añadir/Quitar canción a lista de repr. en Android |  |  | 1 | 4 | 4 | 19.75 | 79
Eliminar lista de repr. en Android |  |  | 1 | 4 | 4 | 19.75 | 79
Crear lista de repr. en Web |  |  | 1 | 7 | 7 | 19.75 | 139
Añadir/Quitar canción a lista de repr. en Web |  |  | 1 | 6 | 6 | 19.75 | 119
Eliminar lista de repr. en Web |  |  | 1 | 6 | 6 | 19.75 | 119
Suscribirte a listas de repr. en Android |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Compartir listas de repr. en RR.SS. en Android |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Suscribirte a listas de repr. en Web |  |  | 1 | 7 | 7 | 19.75 | 139
Compartir listas de repr. en RR.SS. en Web |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Generar listas públicas |  |  | 1 | 20 | 20 | 19.75 | 395
Ranking canciones
Añadir Me Gusta en Android |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Añadir Me Gusta en Web |  |  | 1 | 7 | 7 | 19.75 | 139
Suscribirte a un usuario
Suscribirte a un usuario en Android |  |  | 1 | 7 | 7 | 19.75 | 139
Suscribirte a un usuario en Web |  |  | 1 | 8 | 8 | 19.75 | 158
Reproductor
Reproducir/Parar canciones en Android |  |  | 1 | 6 | 6 | 19.75 | 119
Reproducir/Parar canciones en Web |  |  | 1 | 8 | 8 | 19.75 | 158
Ir atrás / adelante en Android |  |  | 1 | 6 | 6 | 19.75 | 119
Ir atrás / adelante en Web |  |  | 1 | 8 | 8 | 19.75 | 158
Recomendar canciones por geolocalización
Geolocalizar al usuario |  |  | 1 | 7 | 7 | 19.75 | 139
Crear lista de repr. en base a idioma/país |  |  | 1 | 20 | 20 | 19.75 | 395
Canciones
Mostrar historial canciones en Android |  |  | 1 | 8 | 8 | 19.75 | 158
Mostrar historial canciones en Web |  |  | 1 | 10 | 10 | 19.75 | 198
Canciones favoritas
Añadir canción en Android |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Quitar canción en Android |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Añadir canción en Web |  |  | 1 | 7 | 7 | 19.75 | 139
Quitar canción en Web |  |  | 1 | 7 | 7 | 19.75 | 139
Diseñar modelo almacenamiento canciones |  |  | 1 | 20 | 20 | 19.75 | 395
Buscar canciones
Buscar canciones en Android |  |  | 1 | 15 | 15 | 19.75 | 297
Buscar canciones en Web |  |  | 1 | 20 | 20 | 19.75 | 395
Backend
Carta de servicios |  |  | 1 | 6 | 6 | 19.75 | 119
Registro de usuarios |  |  | 1 | 4 | 4 | 19.75 | 79
Autentificación de usuarios |  |  | 1 | 4 | 4 | 19.75 | 79
Oauth Google |  |  | 1 | 7 | 7 | 19.75 | 139
Conexión con la base de datos |  |  | 1 | 10 | 10 | 19.75 | 198
Subir canciones (actualizar DB) |  |  | 1 | 12 | 12 | 19.75 | 237
Sincronizar canciones |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Crear lista de reproducción |  |  | 1 | 3 | 3 | 19.75 | 60
Añadir/Quitar canción a lista de repr. |  |  | 1 | 4 | 4 | 19.75 | 79
Eliminar lista de repr. |  |  | 1 | 3 | 3 | 19.75 | 60
Suscribir a lista de repr. |  |  | 1 | 4 | 4 | 19.75 | 79
Añadir Me Gusta a canción |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Suscribir a un usuario |  |  | 1 | 6 | 6 | 19.75 | 119
Historial de canciones |  |  | 1 | 8 | 8 | 19.75 | 158
Añadir canción a favoritos |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Eliminar canción de favoritos |  |  | 1 | 5 | 5 | 19.75 | 99
Búsqueda e indexación de canciones |  |  | 1 | 30 | 30 | 19.75 | 593
TOTAL TAREAS/COMPONENTES |  |  |  |  | 494 | 19.75 | 9757 | 627.38
Gestión |  |  | 15% |  | 74.1 | 19.75 | 1464
Gestión de configuraciones |  |  | 5% |  | 24.7 | 19.75 | 488
Aseguramiento de la calidad |  |  | 7% |  | 34.58 | 19.75 | 683
TOTAL MACROS |  |  |  |  | 133.38 | 19.75 | 2635
Otros costes |  |  |  |  | 58 |  | 58
Viajes |  |  | 6 | 123 | 738 |  | 738
Amortización equipos desarrollo |  |  | 627.38 | 0.055556 | 34.8544 |  | 35
TOTAL OTROS COSTES |  |  |  |  | 830.8544 |  | 831
SUBTOTAL | [6 empty] | 13223
IVA (21%) | [6 empty] | 2777
TOTAL | [6 empty] | 16000

## Ejercicio
Coste/hora unificado
ESTIMACIÓN DE COSTES | [5 empty] | 18.5
ESFUERZOS | [5 empty] | COSTES
Tarea/componente | Descripción | Requisitos relacionados | Cantidad | Horas/Item | Estimación final | Coste/hora | Coste (€)
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 18.5 | 0
TOTAL TAREAS/COMPONENTES |  |  |  |  | 0 | 18.5 | 0
Gestión |  |  | 15% |  | 0 | 18.5 | 0
Gestión de configuraciones |  |  | 5% |  | 0 | 18.5 | 0
Aseguramiento de la calidad |  |  | 7% |  | 0 | 18.5 | 0
TOTAL MACROS |  |  |  |  | 0 | 18.5 | 0
Otros costes
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
TOTAL OTROS COSTES |  |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0